Приложение

к приказу комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи Алтайского края

от «15» сентября 2017 г. № 197

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Змеиногорском районе в 2018 году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году**
 |
| 1.1 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2017 года в Змеиногорском районе на основе статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2017 году  |  | Копылова Е.В. |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на августовской педагогической конференции «Основные результаты и приоритетные направления развития системы образования Змеиногорского района» | август 2017 | Тугунова М.В.  |
| 1.3 | Проведение совещания руководителей общеобразовательных организаций «Итоги государственной итоговой аттестации в 2017 году В Змеиногорском районе» | сентябрь 2017 | Тугунова М.В. Копылова Е.В. |
| 1.4 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2017 году и подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году на совещаниях в общеобразовательных организациях района . | октябрь-ноябрь 2017 | Руководители общеобразовательных организаций  |
| 1.5 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на заседаниях Муниципальных методических объединений педагогов | сентябрь 2017 | Руководители ММО педагогов-предметниковКопылова Е.В. |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА–9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам | июль-сентябрь 2017г.  | Руководители ООКопылова Е.В.  |
| 2.2 | Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч. предложенным АКИКПРО | В соответствии с графиком курсовых мероприятий АКИКПРО  | Матвиенко С.Г. |
| 2.3 | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам посредством:-организации участия учителей в в краевых вебинарах по повышению качества предметного образования;-оказания консультативной поддержки педагогам с помощью сервиса «Задай вопрос руководителю» на страницах сайта КГБОУ ДПО АКИКПРО  | Ежемесячнов соответствии с графиком АКИКПРО | Самойлова М.А.Копылова Е.В. |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение**
 |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов об организации межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА -2018 | февраль 2018 | Тугунова М.В.Копылова Е.В. |
| 3.2 | Подготовка нормативных правовых актов комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи (далее - Комитет) в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Министерства образования и науки по организации и проведению ГИА-2018:- приказ о назначении специалиста, ответственного за формирование базы участников ГИА -2018- приказ о назначение ответственного лица за организацию и проведение ГИА – 2018- приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения)- приказ об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–2018 (уполномоченные представители ГЭК, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, организаторы); | декабрь 2017декабрь 2017октябрь 2017апрель 2018 | Тугунова М.В.Копылова Е.В. |
| 3.3 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления | в течение учебного года | Тугунова м.в.Копылова Е.В. |
| 3.4 | Обеспечение ОО методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2018 году  | в течение учебного года | Копылова Е.В.Самойлова М.А. |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 4.1 |  Финансирование проведения ГИА-2017 в рамках программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2015-2020 г.г. | Январь-июнь 2018 | Болотских С.Т.Копылова Е.В. |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА**
 |
| 5.1 | Участие лиц, ответственных за проведение ГИА -2017 ( уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК , руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ)в краевых обучающих вебинарах . | В соответствии с графиком курсовых мероприятий Министерства образования и науки, РЦОИ | Тугунова М.В.Копылова Е.В. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 5.2.2 | На муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения ГИА-2018: – организаторов в аудитории -организаторов вне аудитории- общественных наблюдателей- медицинских работников | апрель –май 2018 | Копылова Е.В.Головченко С.Н.Лылова Г.НРуководители ОО  |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 6.1 | Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, ГИА–11 в сентябре 2017 года:– сбор заявлений о сдаче ГИА – 9, ГИА–11 в дополнительные сроки;– проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России РФ  | август-сентябрь 2017г.  | Копылова Е.В.Головченко С.Н.Лылова Г.Н. |
|  |
|  |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году из числа:– выпускников ОО текущего учебного года;– выпускников прошлых лет;– лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;– лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2017г. | Копылова Е.В.Руководители ОО |
| 6.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:– аудиторий ППЭ;– членов ГЭК;– руководителей ППЭ;– организаторов ППЭ;– технических специалистов ППЭ; | в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ | Самойлова М.А. |
| 6.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):– Изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2016-2017 учебном году;– организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки  | Октябрь-ноябрь 2017 г.февраль, май 2018 | Копылова Е.В.Руководители ОО   |
|  |
| 6.5 | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», МУЗ ЦРБ Змеиногорского района, ЖКХ, МВД, ГО и ЧС  | в течение проведения ГИА-2018 | Самойлова М.А.Копылова Е.В.  |
| 6.7 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):– организация работы психолого-медико-педагогических комиссии;– сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому;– создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ | в течение годафевраль-март 2018во время проведения ГИА | Тугунова М.В.Болотских С.Копылова Е.В. |
| 6.8 | – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11;– сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11– аккредитация общественных наблюдателей;–организация участия общественных наблюдателей в обучающих семинарах | январь - май 2018апрель 2018  В соответствии с графиком курсовых мероприятий Министерства образования и науки, РЦОИ | Копылова Е.В.  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА**
 |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 | в течение года | Копылова Е.В.Самойлова М.А. |
| 7.2 | Информационное наполнение сайта комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи (размещение информации о Порядке проведения ГИА-2018, сроках проведения и т.д.) | в течение года | Самойлова М.А. |
| 7.3 | Участие в проведении селекторных совещаний по вопросам подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 проводимых Гл. управлением | в течение года | Тугунова М.В. |
| 7.4 | Участие родительской общественности в краевых родительских собраниях по вопросам ГИА -2018 | в течение года | Копылова Е.В. Руководители ОО |
| 7.5 | Проведение:– родительских собраний в общеобразовательных организациях района;– консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | Руководители ОО |
| 7.6 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях на основе региональных рекомендаций по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | ноябрь 2017 | Копылова Е.В. Руководители ОО |
| 7.7 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | руководители ОО |
| 1. **Контроль за организацией подготовки к участию в ГИА -2018**
 |
| 8.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11 | декабрь 2017 апрель 2018 | Самойлова М.А. |
| 8.2 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой к участию в ГИА–9, ГИА–11 | по плану учредительного контроля | Тугунова М.В.Копылова Е.В. |
| 8.3 | Проверка готовности ППЭ  | Март, май 2017 | Руководители ППЭ, члены ГЭК |