

Приложение

к приказу от 22.12.2015 № 310

План

по снижению неэффективных расходов,

выполнения целевых показателей «дорожной карты»,

 оптимизации сети муниципальных образовательных организаций

Змеиногорского района на 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
|  | Реорганизация МБОУ «Барановская СОШ» в форме присоединения к ней МКОУ Гальцовской ООШ и создание «Гальцовская ООШ», филиал МБОУ «Барановская СОШ»;МКОУ Беспаловской СОШ в форме присоединения МКОУ Беспаловского детского сада «Березка»;МКОУ Кузьминской СОШ в форме присоединения МКОУ Кузьминского детского сада «Медвежонок»;МБОУ Таловской СОШ в форме присоединения МКОУ Таловского детского сада «Сказка»;МКОУ Никольской СОШ в форме присоединения МКОУ Никольского детского сада «Родничок» | до 01.09 | Беляев А.В.Руководители ОУ |
|  | Приведение в соответствие соотношения ФОТ педагогических работников и прочего персонала  | на 01.01, на 01.09. | Вострова О.А.Уголева Т.Ф.Руководители ОУ |
|  | Приведение в соответствие с нормативами штатных расписаний и тарификаций ОУ | на 01.01, на 01.09. | Вострова О.А.Уголева Т.Ф.Руководители ОУ |
|  | Уменьшение нагрузки руководителей ОУ, увеличение нагрузки педагогов | до 01.09. | Шевская А.А.Уголева Т.Ф. |
|  | Организация переподготовки педагогов по смежным специальностям  | По графику | Матвиенко С.Г.Руководители ОУ |
|  | Оптимизация ставок обслуживающего, технического персонала, УВП  | до 01.09. | Руководители ОУ |
|  | Организация платных образовательных услуг | 2016, 2017 гг. | Беляев А.В.Покусаева О.А.Руководители ОУ |
|  | Заключение эффективных контрактов с работниками ОУ (допсоглашения) | в течение года | Руководители ОУ |
|  | Своевременное уведомление работников в случае существенных изменений условий оплаты труда или сокращения | По мере необходимости | Руководители ОУ |
|  | Доведение целевых показателей «дорожной карты» до руководителей ОУ и осуществление контроля их выполнения | ежеквартально | Вострова О.А.Уголева Т.Ф.Сильнягина А.С.Тугунова М.В.Чернозипунникова Ю.А.Казанцева Т.Н.Матвиенко С.Г. |
|  | Выполнение целевых показателей «дорожной карты»  | ежеквартально | Руководители ОУ |
|  | Выполнение мероприятий по энергосбережению | постоянно | Руководители ОУ |
|  | Осуществление контроля расходования средств согласно договорных обязательств, муниципального задания, планов финансово-хозяйственной деятельности, сметных расчетов | постоянно | Вострова О.А.Покусаева О.А.Руководители ОУ |
|  | Снижение расходов при проведении школьных, муниципальных конкурсов, конференций, слетов и пр. мероприятий | В течение года | Вострова О.А.Руководители ОУМатвиенко С.Г.Казанцева Т.Н.Тугунова М.В. |